*МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Белгородской области*

**План работы региональной инновационной площадки «Организационно-педагогические условия формирования основ экономической культуры школьников»**

**на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** | **Подтверждающий документ** |
| 1. **Разработка и актуализация нормативно-правовой базы** | | | | |
| 1.1 | Издание приказа по школе «О реализации программы РИП «Организационно-педагогические условия формирования основ экономической культуры школьников» | Январь 2018 | Грибова Р.Н.  Павленко М.Ю., заместители директора | Приказ |
| 1. **Разработка методических и диагностических материалов, интернет-ресурсов** | | | | |
| 2.1 | Разработка (подбор) диагностического инструментария для оценки формирования основ экономической культуры педагогов, школьников и их родителей (законных представителей) | Март-апрель 2018 | Стольная Ю.В., педагог-психолог | Диагностический инструментарий |
| 2.2 | Определение показателей и разработка критериев для мониторинга уровня сформированности основ экономической культуры школьника | Апрель-май 2018 | Павленко М.Ю., Грибова Р.Н., заместители директора | Программа мониторинга |
| 2.3. | Разработка программы повышения профессионального мастерства педагогов по формированию основ экономической культуры школьников | Апрель –май 2018 | Павленко М.Ю., Грибова Р.Н., заместители директора | Программа повышения профессионального мастерства педагогов |
| 1. **Участие учащихся в проектах, педагогов в исследовательской деятельности** | | | | |
| 3.1. | Организация участия учащихся, педагогов в конкурсах научно-исследовательских работ по теме РИП | Павленко М.Ю., Грибова Р.Н., заместители директора | Программа повышения профессионального мастерства педагогов |  |
| 1. **Участие в публикационной деятельности, конкурсах, вебинарах** | | | | |
| 4.1. | Участие педагогов школы в региональной заочной НПК «Инновации в образовательной деятельности: региональный аспект» | 27.04.2018 | Павленко М.Ю., Грибова Р.Н., заместители директора | Сборник по материалам конференции |